## Plan de pruebas
Calidad de Software · Las instancias Team | [5 empty] | Plan de pruebas de calidad Aplicación RiTech SAS Marketplace
Marketplace de café y cacao de Nariño para compradores de la Unión Europea
Versión del plan: 29/09/2026 · leyenda en la hoja «Leyenda» |  |  |  |  | Integrantes del equipo de trabajo: | Nicolas Diaz | Jenifer Urbano | Juan Camilo Lopez
identificador de test | tipo (unitario, de integracion, del sistema …) | responsable | descripcion | Origen del codigo: Nombre de la funcion/metodo/modulo/programa/clase | datos de entrada | resultado esperado | resultado obtenido | Pasa SI/No | fecha del test | Siguiente paso | Ámbito | Trazabilidad (RF / RNF / RN / historia) | Sprint
QA-001 | unitario | Juan Camilo Lopez | Registro de usuario con rol asignado | usuarios/models.py, UsuarioSerializer | nombre, identificación, email, firma, rol=comprador | Usuario creado con rol correcto y estado ACTIVO | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 1 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-01; LIT-64 | 1
QA-002 | unitario | Nicolas Diaz | Login correcto y rechazo de credenciales inválidas | usuarios/services.py, autenticar() | email/password válidos e inválidos | Acceso con credenciales válidas; 401 con inválidas | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 1 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-01; LIT-64 | 1
QA-003 | unitario | Jenifer Urbano | Autorización por rol (acceso denegado) | usuarios/permissions.py | comprador intenta acceder a endpoint de admin | HTTP 403; no ejecuta la acción | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 1 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-01; RNF-05; LIT-64 | 1
QA-004 | unitario | Juan Camilo Lopez | Bloqueo/baneo de usuario por fraude | usuarios/services.py, bloquear() | usuario activo + motivo de fraude | Usuario pasa a BLOQUEADO y no puede iniciar sesión | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 1 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-04; RN-12; LIT-67 | 1
QA-005 | de integración | Juan Camilo Lopez | Privacidad: un usuario no ve datos privados de otro | fincas/views.py, marketplace/views.py | usuario A solicita ubicación de finca de usuario B | La ubicación permanece oculta (RN-13) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 1 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-03; RN-13; RNF-09; LIT-66 | 1
QA-006 | de integración | Nicolas Diaz | Verificación de identidad (identificación + firma) | usuarios/services.py, verificar_identidad() | identificación y firma registradas una sola vez | Identidad verificada; habilita operaciones | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 1 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-02; RN-5; LIT-65 | 1
QA-007 | de integración | Jenifer Urbano | Bloquear y desbloquear un usuario por intento de fraude. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: setUserStatus | administrador bloquea y luego desbloquea a u-buyer2 | Estado 'bloqueado' y luego 'activo', cada acción con su entrada de auditoría (RN-12) | Bloquear → "blocked" (auditoría "block"); desbloquear → "active" (auditoría "unblock") | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-04; RN-12; RNF-11; LIT-67 | 1
QA-008 | de integración | Jenifer Urbano | Verificar la identidad de un usuario. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: verifyUser | administrador verifica a u-buyer4 (no verificado) | El usuario queda verificado y la acción queda auditada (RF-02) | u-buyer4 verificado: false → true; auditoría "verify" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-02; LIT-65 | 1
QA-009 | de integración | Juan Camilo Lopez | Comprobar que la tarjeta de lote del catálogo no revela la finca ni su ubicación. | src/components/common/LotCard.tsx + I18nProvider (renderToString) | los 9 lotes de ejemplo y un lote de control con la finca en el texto | Ninguna tarjeta muestra nombre de finca, municipio, altitud ni coordenadas (RN-13); el control sí se detecta | 9 tarjetas renderizadas; ninguna muestra nombre de finca, municipio, altitud ni coordenadas; control positivo detectado: sí | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-03; RN-13; RNF-09; LIT-66 | 1
QA-010 | del sistema | Jenifer Urbano | Ingresar con cada uno de los 6 roles y revisar su menú. | src/pages/Login.tsx, src/components/layout/roleNav.ts, AppLayout | comprador, vendedor, propietario, transportador, admin. sistema, admin. técnico | Cada rol entra a su panel y ve solo su navegación (RF-01) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-01; LIT-64 | 1
QA-011 | del sistema | Nicolas Diaz | Operar la negociación como comprador bloqueado. | src/pages/shared/Negotiations.tsx | negociación abierta con u-buyer3 (bloqueado) | Chat, contraoferta y acuerdo deshabilitados, con aviso visible en texto e ícono (RN-12) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-04; RN-12; LIT-67 | 1
QA-012 | del sistema | Jenifer Urbano | Revisar la privacidad en catálogo, detalle de lote y negociación. | src/pages/buyer/Buyer.tsx, src/pages/shared/Negotiations.tsx | lote NAR-2401 visto desde catálogo y desde una negociación activa | Catálogo y detalle solo muestran 'Nariño'; finca, municipio y altitud aparecen únicamente dentro de la negociación (RN-13) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-03; RN-13; RNF-09; LIT-66 | 1
QA-013 | unitario | Nicolas Diaz | Impedir modificar nombre, identificación y firma después del registro. | usuarios/serializers.py, UsuarioSerializer | PATCH de identificación y firma de un usuario verificado | Se rechaza la edición: estos datos se ingresan una sola vez (RN-5) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 1 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-02; RN-5; LIT-65 | 1
FN-001 | unitario | Nicolas Diaz | Registro de finca con polígono PostGIS | fincas/models.py, FincaService | polígono GeoJSON + área | Finca creada con geometry(Polygon,4326) válida | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 2 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-05; LIT-68 | 2
FN-002 | unitario | Nicolas Diaz | Validación de área de la finca | fincas/validators.py | área negativa / cero / válida | Rechaza áreas inválidas; acepta válidas | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 2 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-05; RNF-02; LIT-68 | 2
FN-003 | unitario | Juan Camilo Lopez | Validación de origen Colombia/Nariño | fincas/validators.py | coordenadas en Ecuador y en Nariño | Rechaza Ecuador (RN-10); acepta Nariño | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 2 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-05; RN-2; RN-10; LIT-68 | 2
FN-004 | de integración | Juan Camilo Lopez | Carga de certificado con vigencia | fincas/services.py, CertificadoService | archivo + tipo + fecha de vigencia | Certificado guardado con estado de validación | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 2 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-06; RN-3; LIT-69 | 2
FN-005 | de integración | Nicolas Diaz | Estado EUDR bloqueado por certificado vencido | fincas/services.py, calcular_eudr() | finca con certificado vencido | estado_eudr = BLOQUEADA; no permite publicar | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 2 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-06; RF-07; LIT-70 | 2
FN-006 | unitario | Juan Camilo Lopez | Registro del perfil del vendedor | fincas/models.py, PerfilVendedor | capacidad, producto, variedad, calidad | Perfil creado y reutilizable | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 2 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-08; LIT-71 | 2
FN-007 | de integración | Jenifer Urbano | Registrar una finca nueva con su polígono. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: registerFarm | Finca Prueba, Sandoná, 1.800 m, 3,5 ha, polígono de 3 vértices | Finca creada con su polígono y área, en estado EUDR 'pendiente' hasta validar certificados | Finca "Finca Prueba" creada con 3 vértices, 3.5 ha, estado EUDR "pending" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-05; RF-07; LIT-68 | 2
FN-008 | de integración | Juan Camilo Lopez | Habilitar la finca (EUDR) al validar origen y no deforestación. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: uploadCertificate + reviewCertificate (recomputeEudr) | certificados de origen y no deforestación vigentes hasta 2027 | Cargados sin validar: 'pendiente'; validados ambos: 'habilitada' (RF-07) | Con certificados cargados sin validar: "pending"; tras validar origen y no deforestación: "enabled" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-06; RF-07; RN-2; RN-3; LIT-69; LIT-70 | 2
FN-009 | de integración | Jenifer Urbano | Mantener la finca sin habilitar si un certificado obligatorio se rechaza. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: reviewCertificate (recomputeEudr) | origen validado y no deforestación rechazado | La finca no queda habilitada para publicar | Origen validado + no deforestación rechazado → EUDR "pending" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-06; RF-07; LIT-70 | 2
FN-010 | de integración | Juan Camilo Lopez | No habilitar una finca con certificados vencidos. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: reviewCertificate (recomputeEudr) | certificados validados con vigencia 31/01/2026 y 31/03/2026 (vencidos) | La finca no queda habilitada: los certificados deben tener vigencia (RF-06; mismo criterio que FN-005) | Certificados vencidos (31/01/2026 y 31/03/2026) validados → EUDR "enabled"; la función recomputeEudr no consulta validUntil | NO | 2026-09-29 | Defecto: recomputeEudr() no compara validUntil con la fecha actual. Corregir para que un certificado vencido deje la finca 'pendiente' o 'bloqueada' y volver a ejecutar FN-010 y FN-005. | Prototipo React (demo estática) | RF-06; RF-07; LIT-69; LIT-70 | 2
FN-011 | del sistema | Nicolas Diaz | Registrar una finca con datos inválidos en el formulario por pasos. | src/pages/owner/Owner.tsx, registro de finca | nombre vacío; área 0; altitud vacía; polígono con 2 vértices; latitud 95 | Cada campo muestra su error asociado y no deja avanzar ni guardar (RNF-02) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-05; RNF-02; LIT-68 | 2
FN-012 | del sistema | Nicolas Diaz | Cargar un certificado con el componente de arrastrar y soltar. | src/pages/owner/Owner.tsx, Dropzone | PDF de origen con vigencia futura; intento con fecha pasada | El certificado queda 'pendiente de validación'; la fecha pasada no se acepta (RF-06) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-06; RN-3; LIT-69 | 2
MK-001 | unitario | Jenifer Urbano | Validación de cantidad mínima de lote (100 kg) | marketplace/validators.py | 99 kg, 100 kg, 150 kg | Rechaza < 100 kg (RN-1); acepta >= 100 kg | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 3 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-09; RN-1; LIT-72 | 3
MK-002 | unitario | Nicolas Diaz | Modalidad de precio fijo / a acordar | marketplace/models.py, Lote | precio fijo y precio 'a acordar' | Lote creado con la modalidad correcta (RN-4) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 3 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-09; RN-4; LIT-72 | 3
MK-003 | unitario | Juan Camilo Lopez | Bloqueo de publicación sin certificados válidos | marketplace/services.py | vendedor con finca BLOQUEADA | No permite publicar el lote | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 3 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-07; RF-09; LIT-72 | 3
MK-004 | de integración | Jenifer Urbano | Búsqueda y filtros de lotes | marketplace/views.py, filtrar() | producto=café, origen=Nariño, cantidad>=100 | Devuelve solo lotes que cumplen y sin datos privados | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 3 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-10; RN-13; RNF-07; LIT-73 | 3
MK-005 | de integración | Jenifer Urbano | Chat de negociación comprador-vendedor | marketplace/services.py, NegociacionService | mensajes entre comprador y vendedor | Mensajes almacenados en orden dentro de la negociación | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 3 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-11; LIT-74 | 3
MK-006 | de integración | Nicolas Diaz | Transacción inmutable tras el acuerdo | marketplace/services.py, crear_transaccion() | intento de editar transacción acordada | Cambio rechazado (RN-6); requiere disputa | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 3 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-12; RN-6; RNF-03; LIT-75 | 3
MK-007 | unitario | Juan Camilo Lopez | Validar la cantidad mínima de un lote en el límite de 100 kg. | src/domain/rules.ts, validateQuantity() | 99 kg, 100 kg y 150 kg | 99 kg se rechaza por mínimo (RN-1); 100 kg y 150 kg se aceptan | 99 kg → "min"; 100 kg → null; 150 kg → null | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-09; RN-1; LIT-72 | 3
MK-008 | unitario | Jenifer Urbano | Validar cantidad vacía, no numérica y mayor que la disponible del lote. | src/domain/rules.ts, validateQuantity() | vacío, NaN, 600 kg con 500 disponibles, 500 kg con 500 disponibles | Vacío y NaN: campo requerido; 600 > 500: excede lo disponible; 500 = 500: válido | vacío → "required"; NaN → "required"; 600 con máx. 500 → "exceeds"; 500 con máx. 500 → null | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-09; RNF-02; LIT-72 | 3
MK-009 | de integración | Jenifer Urbano | Publicar un lote y registrarlo en la auditoría. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: publishLot | vendedor publica 300 kg de Castillo a 7 €/kg (negociable) | Lote nuevo con código consecutivo NAR-n, estado publicado y entrada de auditoría del vendedor | Lote NAR-2410 (published); lotes 9 → 10; auditoría "publish" por u-seller | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-09; RNF-11; LIT-72 | 3
MK-010 | de integración | Jenifer Urbano | Iniciar una negociación sobre un lote publicado. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: startNegotiation | comprador abre negociación del lote publicado | Negociación abierta con la oferta inicial igual al precio y cantidad del lote; el lote pasa a 'en negociación' | Negociación open; oferta inicial 7 €/kg × 300 kg; lote pasa a "negotiating" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-11; LIT-74 | 3
MK-011 | de integración | Juan Camilo Lopez | Enviar mensajes en el chat de negociación y conservar su orden. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: sendMessage | 3 mensajes alternados comprador / vendedor | Los 3 mensajes quedan en la negociación en el orden en que se enviaron | 3 mensajes en orden: u-buyer, u-seller, u-buyer | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-11; LIT-74 | 3
MK-012 | de integración | Nicolas Diaz | Cerrar el acuerdo y crear la transacción de venta. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: updateOffer + agree | contraoferta 6,50 €/kg × 300 kg y acuerdo | Transacción con los valores acordados, etapa 'acordada' y dinero bloqueado; negociación 'acordada'; lote 'vendido' | Transacción TX-0959: 300 kg a 6.5 €/kg, etapa "agreed", escrow "held"; negociación "agreed"; lote "sold" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-12; RF-13; RN-4; LIT-75 | 3
MK-013 | de integración | Juan Camilo Lopez | Intentar modificar una transacción ya acordada. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: updateOffer + agree | nueva oferta 1 €/kg × 100 kg y segundo acuerdo sobre la misma negociación | No cambia ningún valor de la transacción ni se crea una segunda (RN-6, inmutable) | Tras intentar cambiar la oferta a 1 €/kg × 100 kg: transacción sigue en 6.5 €/kg × 300 kg; segunda transacción creada: no | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-12; RN-6; RNF-03; LIT-75 | 3
MK-014 | del sistema | Jenifer Urbano | Publicar un lote desde el formulario del vendedor. | src/pages/seller/Seller.tsx, publicar lote | 99 kg; precio vacío; luego 150 kg a 8 €/kg | Con 99 kg o sin precio muestra el error y no publica; con datos válidos publica. Solo se ofrecen fincas habilitadas EUDR | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-07; RF-09; RN-1; RNF-02; LIT-72 | 3
MK-015 | del sistema | Juan Camilo Lopez | Filtrar el catálogo de lotes, un filtro a la vez y luego combinados (pulsar 'Limpiar' entre pasos). | src/pages/buyer/Buyer.tsx, catálogo | 1) producto = café 2) cantidad mínima = 1000 3) precio máx. = 9 4) café + mínimo 500 + máx. 10 (escribir números sin separador de miles) | 1) NAR-2401, NAR-2402, NAR-2404 2) NAR-2401, NAR-2403 3) NAR-2403, NAR-2404 4) NAR-2404. Nunca aparecen los vendidos (NAR-2405 a NAR-2409); 'Limpiar' vuelve a mostrar los 4 disponibles (RF-10) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-10; LIT-73 | 3
MK-016 | de integración | Nicolas Diaz | Comprobar que la API del catálogo no expone datos de la finca. | marketplace/serializers.py, LoteSerializer | GET /api/lotes/ como comprador sin negociación | El JSON no incluye finca, municipio, altitud ni polígono (RN-13) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 3 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-03; RN-13; RNF-09; LIT-66 | 3
TX-001 | unitario | Nicolas Diaz | Cálculo de comisión 1% | transacciones/services.py, calcular_comision() | precio=1.000.000 | comisión=10.000 (1%) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 4 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-14; RN-11; RNF-01; LIT-77 | 4
TX-002 | unitario | Juan Camilo Lopez | Comisión con valor mínimo aplicado | transacciones/services.py | precio muy bajo (< mínimo/1%) | Aplica el valor mínimo de comisión (RN-11) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 4 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-14; RN-11; RNF-01; LIT-77 | 4
TX-003 | de integración | Jenifer Urbano | Bloqueo de dinero (escrow) | transacciones/services.py, EscrowService | transacción acordada | escrow en estado BLOQUEADO con el monto | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 4 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-13; RN-7; LIT-76 | 4
TX-004 | de integración | Nicolas Diaz | Liberación de escrow al aceptar producto | transacciones/services.py | veredicto ACEPTA | escrow LIBERADO al vendedor (RN-7) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 4 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-13; RN-7; LIT-76 | 4
TX-005 | de integración | Juan Camilo Lopez | Gestión de disputa | transacciones/services.py, DisputaService | transacción + motivo | Disputa creada; pago congelado hasta resolución | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 4 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-15; LIT-78 | 4
TX-006 | unitario | Jenifer Urbano | Calcular la comisión del 1% cuando supera el valor mínimo. | src/domain/rules.ts, commission() | monto = 10.000 € | Comisión = 100 € (1%, RN-11) | commission(10000) = 100 € | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-14; RN-11; RNF-01; LIT-77 | 4
TX-007 | unitario | Juan Camilo Lopez | Aplicar el valor mínimo de comisión y verificar el punto de corte. | src/domain/rules.ts, commission(), MIN_COMMISSION_EUR | montos 1.000 €, 2.500 € y 3.000 € | 1.000 € → 25 €; 2.500 € → 25 € (1% = mínimo); 3.000 € → 30 €. El mínimo de 25 € es un VALOR DE EJEMPLO: el cliente no lo ha definido | 1000 € → 25 €; 2500 € → 25 €; 3000 € → 30 € | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. Confirmar con el stakeholder el valor mínimo real de la comisión y actualizar el caso. | Prototipo React (demo estática) | RF-14; RN-11; RNF-01; LIT-77 | 4
TX-008 | unitario | Juan Camilo Lopez | Calcular los totales de una transacción: subtotal, comisión a cada parte, monto bloqueado y monto que recibe el vendedor. | src/domain/rules.ts, transactionTotals() | 600 kg × 6,80 €/kg | Subtotal 4.080 €; comisión 40,80 € a comprador y a vendedor; comprador bloquea 4.120,80 €; vendedor recibe 4.039,20 €; plataforma 81,60 € (exacto al centavo, RNF-01) | subtotal 4080; comisión c/u 40.800000000000004; comprador paga 4120.8; vendedor recibe 4039.2; plataforma 81.60000000000001 | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. Pasa al centavo, pero el cálculo en coma flotante deja residuos (40,800000000000004). En el backend usar Decimal y redondear a 2 decimales (ver TX-011). | Prototipo React (demo estática) | RF-14; RN-11; RNF-01; LIT-77 | 4
TX-009 | de integración | Nicolas Diaz | Bloquear el dinero del comprador (escrow) al acordar la venta. | src/store/DemoStore.tsx (agree) + src/domain/rules.ts (transactionTotals) | transacción de 300 kg × 6,50 €/kg | Escrow 'bloqueado'; el comprador deja 1.975 € (1.950 € + comisión mínima de ejemplo de 25 €) (RN-7) | Escrow "held" desde el acuerdo; comprador deja bloqueado 1975 € (subtotal 1950 + comisión 25) | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. Confirmar con el stakeholder el valor mínimo real de la comisión. | Prototipo React (demo estática) | RF-13; RN-7; RN-11; LIT-76 | 4
TX-010 | de integración | Juan Camilo Lopez | Resolver una disputa liberando o reembolsando, una sola vez. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: resolveDispute | resolución 'liberar'; resolución 'reembolsar'; segunda resolución | Liberar → pago al vendedor; reembolsar → devolución al comprador; ambas dejan la transacción 'resuelta'; una disputa resuelta no se puede volver a resolver | Liberar → escrow "released" (resolved); reembolsar → "refunded" (resolved); resolver de nuevo → "refunded" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-15; LIT-78 | 4
TX-011 | del sistema | Nicolas Diaz | Revisar montos y comisiones en el detalle de una transacción. | src/pages/shared/Transactions.tsx | transacción en curso vista como comprador y como vendedor | Se ven subtotal, comisión de cada parte, monto bloqueado y equivalente en COP marcados como 'valor de ejemplo' (RF-14) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-13; RF-14; LIT-76; LIT-77 | 4
TX-012 | unitario | Jenifer Urbano | Calcular montos con precisión decimal. | transacciones/services.py, calcular_comision() | 600 kg × 6,80 €/kg (mismo caso que TX-008) | Montos con Decimal redondeados a 2 decimales, sin residuos de coma flotante (RNF-01) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 4 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-14; RNF-01; LIT-77 | 4
TX-013 | de integración | Juan Camilo Lopez | Proteger la transacción acordada a nivel de base de datos. | transacciones/models.py, migraciones (trigger o permisos) | UPDATE directo sobre una transacción acordada | La base de datos rechaza el cambio; solo se agregan eventos (RN-6, RNF-03) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 4 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-12; RN-6; RNF-03; LIT-75 | 4
CL-001 | unitario | Jenifer Urbano | Registro de muestra del producto | calidad/services.py, MuestraService | transacción + muestra registrada | Muestra asociada a la transacción (RN-8) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 5 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-16; RN-8; LIT-79 | 5
CL-002 | de integración | Jenifer Urbano | Verificación muestra vs. producto recibido | calidad/services.py, verificar() | parámetros del laboratorio | Comparación registrada con parámetros (RN-9) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 5 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-17; RN-9; LIT-80 | 5
CL-003 | de integración | Juan Camilo Lopez | Veredicto ACEPTA libera el pago | calidad/services.py | veredicto ACEPTA | Se libera el escrow | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 5 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-18; RN-7; LIT-81 | 5
CL-004 | de integración | Nicolas Diaz | Veredicto RECHAZA abre disputa | calidad/services.py | veredicto RECHAZA | Se crea disputa y no se libera el pago | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 5 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-18; RF-15; LIT-81 | 5
CL-005 | de integración | Nicolas Diaz | Registrar la muestra del producto una sola vez tras el acuerdo. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: registerSample | propietario registra muestra M-TEST-01 y luego intenta otra | Muestra asociada a la transacción, etapa 'muestra'; el segundo registro no reemplaza la primera (RN-8) | Muestra M-TEST-01 asociada, etapa "sample"; segundo registro deja la muestra en M-TEST-01 | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-16; RN-8; LIT-79 | 5
CL-006 | de integración | Nicolas Diaz | Aceptar el producto entregado y liberar el pago. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: verify (accept) | veredicto 'acepta' sobre transacción entregada | Etapa 'aceptada' y escrow 'liberado' al vendedor (RN-7, RN-8) | Etapa "accepted", escrow "released" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-18; RN-7; RN-8; LIT-81 | 5
CL-007 | de integración | Juan Camilo Lopez | Impedir el veredicto antes de que el pedido llegue. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: verify | veredicto 'acepta' con la transacción en etapa 'muestra' | Se ignora: la etapa no cambia y el dinero sigue bloqueado | Aceptar antes de la entrega: etapa "sample", escrow "held" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-18; RN-7; LIT-81 | 5
CL-008 | de integración | Nicolas Diaz | Rechazar el producto y abrir una disputa. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: verify (reject) | veredicto 'rechaza' con motivo 'Humedad fuera de rango' | Disputa abierta con el motivo; transacción 'en disputa'; el pago no se libera | Etapa "disputed", escrow "held", disputa "open" con motivo "Humedad fuera de rango" | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-15; RF-18; LIT-78; LIT-81 | 5
CL-009 | de integración | Juan Camilo Lopez | Verificar la calidad con los parámetros del laboratorio. | calidad/services.py, verificar() | parámetros del laboratorio de la universidad (por definir) y muestra | La verificación compara cada parámetro con su tolerancia y guarda el resultado (RN-9) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 5 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-17; RN-9; LIT-80 | 5
LG-001 | unitario | Juan Camilo Lopez | Transición de estados del pedido | logistica/services.py, EnvioService | preparado -> enviado -> en tránsito -> entregado | Transiciones válidas; rechaza inválidas | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 5 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-19; RN-14; LIT-82 | 5
LG-002 | de integración | Jenifer Urbano | Tracker visible para comprador y vendedor | logistica/views.py, tracker() | pedido de una transacción | Comprador y vendedor ven el historial; terceros no | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 5 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-20; RN-13; LIT-83 | 5
LG-003 | unitario | Juan Camilo Lopez | Recorrer las etapas del tracker de logística en orden. | src/domain/rules.ts, nextShippingStage() | etapa inicial: muestra registrada | muestra → preparado → enviado → en tránsito → entregado → sin siguiente etapa | sample → prepared → shipped → in_transit → delivered → null | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-19; RN-14; LIT-82 | 5
LG-004 | unitario | Jenifer Urbano | Impedir avanzar el tracker desde etapas que no son de envío. | src/domain/rules.ts, nextShippingStage() | acordada, aceptada, en disputa, resuelta | Ninguna tiene siguiente etapa de envío (no se envía sin muestra ni después del cierre) | agreed → null; accepted → null; disputed → null; resolved → null | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-19; RN-8; LIT-82 | 5
LG-005 | de integración | Jenifer Urbano | Actualizar el tracker como transportador, solo después de la muestra. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: advanceShipping | avanzar sin muestra; luego 6 avances con muestra | Sin muestra no avanza; con muestra el historial es acordada → muestra → preparado → enviado → en tránsito → entregado y se detiene | Sin muestra se queda en "agreed"; con muestra y 6 avances: agreed → sample → prepared → shipped → in_transit → delivered | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-19; RF-20; RN-14; LIT-82; LIT-83 | 5
LG-006 | del sistema | Juan Camilo Lopez | Seguir el pedido desde los tres roles involucrados. | src/pages/carrier/Carrier.tsx, src/pages/shared/Transactions.tsx | transportador avanza una etapa; comprador y vendedor consultan | El comprador y el vendedor ven la nueva etapa con fecha en el tracker (RF-20) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-19; RF-20; LIT-82; LIT-83 | 5
AD-001 | de integración | Nicolas Diaz | Panel del administrador del sistema | administracion/views.py | gestión de usuarios, disputas y comisiones | Acciones aplicadas y registradas | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-21; LIT-84 | 6
AD-002 | de integración | Juan Camilo Lopez | Auditoría del administrador técnico | administracion/services.py, AuditoriaService | consulta de acciones | Historial de auditoría completo | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-22; RNF-11; LIT-85 | 6
AD-003 | de integración | Nicolas Diaz | Ejecutar un respaldo manual desde el panel técnico. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: runBackup | administrador técnico ejecuta el respaldo | Se actualiza la fecha del último respaldo y se registra en auditoría con el usuario técnico (RF-22) | Último respaldo 28/09/2026 17:40 → 29/09/26, 10:55 p. m. (hora local); auditoría "backup" sobre rds-ritech-prod por u-tech | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-22; RNF-06; LIT-85 | 6
AD-004 | de integración | Juan Camilo Lopez | Registrar en auditoría quién hizo cada acción. | src/store/DemoStore.tsx, log() | vendedor publica, administrador bloquea, técnico respalda | 3 entradas nuevas con la acción y el usuario del rol que la hizo (RNF-11) | Acciones registradas: seller:publish, admin:block, tech:backup; usuarios: u-seller, u-admin, u-tech; entradas nuevas 3 | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RF-22; RNF-11; LIT-85 | 6
AD-005 | de integración | Nicolas Diaz | Restablecer la demo a los datos de ejemplo. | src/store/DemoStore.tsx, reducer: reset | estado modificado (usuario bloqueado + respaldo) y reset | Usuarios, lotes y auditoría vuelven a los datos de ejemplo; se conserva el rol activo | Tras reset: datos iguales a la semilla = true; rol conservado = admin | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RNF-04 | 6
AD-006 | del sistema | Nicolas Diaz | Usar el panel del administrador del sistema. | src/pages/admin/Admin.tsx | validar certificado, resolver disputa, bloquear usuario, ver comisiones | Cada acción se aplica, se refleja en los otros roles y queda en auditoría (RF-21) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-21; LIT-84 | 6
AD-007 | del sistema | Juan Camilo Lopez | Usar el panel del administrador técnico. | src/pages/tech/Tech.tsx | consultar auditoría y ejecutar respaldo | La auditoría lista las acciones recientes y el respaldo actualiza su fecha (RF-22) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-22; RNF-11; LIT-85 | 6
AD-008 | de integración | Juan Camilo Lopez | Generar la constancia PDF de una transacción. | documentos/services.py, generar_pdf() | transacción acordada | PDF con partes, cantidades, precio, comisiones y fecha, guardado en S3 | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-12; RF-23 | 6
BD-001 | de integración | Nicolas Diaz | Integridad referencial (claves foráneas) | db/schema.sql, migraciones | inserción con FK inválida | Rechaza la inserción; mantiene integridad | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RNF-03; RNF-04 | 6
BD-002 | de integración | Juan Camilo Lopez | Consultas geoespaciales PostGIS | fincas/models.py, GIST index | consulta por polígono/área | Resultados correctos y con buen rendimiento | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-05; RNF-07 | 6
DP-001 | del sistema | Jenifer Urbano | Despliegue del frontend en S3 + CloudFront | infra/, build React | build estático publicado | SPA accesible por HTTPS con caché | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-23; LIT-86 | 6
DP-002 | del sistema | Nicolas Diaz | Backend en Elastic Beanstalk + RDS | infra/, Django + Gunicorn | API desplegada y conectada a RDS | API responde y persiste en PostgreSQL+PostGIS | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-23; LIT-86 | 6
DP-003 | del sistema | Jenifer Urbano | Compilar la aplicación para producción. | package.json: npm run build (tsc -b && vite build) | código fuente del prototipo | Compila sin errores de tipos y genera dist/ listo para S3 + CloudFront | tsc -b sin errores y vite build OK en 712ms; bundle JS 975.98 kB (298.33 kB gzip); Vite advierte que el bundle supera 500 kB (sin code-splitting) | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. Vite advierte que el bundle supera 500 kB: evaluar code-splitting por rol antes del despliegue (RNF-07). | Prototipo React (demo estática) | RF-23; RNF-04; LIT-86 | 6
DP-004 | del sistema | Nicolas Diaz | Revisar logs y alarmas en CloudWatch. | infra/ (CloudWatch) | error 500 provocado en la API | El error aparece en los logs y dispara la alarma configurada | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-23; RNF-08; LIT-86 | 6
RNF-001 | del sistema | Juan Camilo Lopez | Exactitud de cálculos (comisiones y pesos) | transacciones/, calidad/ | casos límite de cálculo | Resultados exactos (RNF-01) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RNF-01; LIT-87 | 6
RNF-002 | del sistema | Nicolas Diaz | Usabilidad: protección contra errores de captura | formularios y validaciones | datos inválidos en formularios | Muestra errores y no guarda datos inválidos (RNF-02) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RNF-02; LIT-87 | 6
RNF-003 | del sistema | Jenifer Urbano | Seguridad y privacidad de datos | settings.py, permisos, HTTPS | acceso no autorizado a datos privados | Acceso denegado; datos protegidos (RNF-05/09) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RNF-05; RNF-09; LIT-87 | 6
RNF-004 | del sistema | Jenifer Urbano | Respaldo automático en la nube | infra/ (RDS backups) | ventana de respaldo | Respaldo generado y verificable (RNF-06) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en Django (caso del plan del Sprint 2). | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RNF-06; LIT-87 | 6
RNF-005 | unitario | Nicolas Diaz | Verificar que la interfaz tiene todas las cadenas traducidas en español e inglés. | src/i18n/es.ts, src/i18n/en.ts | diccionarios ES y EN | Mismo conjunto de claves en ES y EN, sin textos vacíos (RNF-10) | 475 claves en ES, 475 en EN; faltan en EN: 0; sobran: 0; vacías: 0 | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RNF-10 | 6
RNF-006 | unitario | Jenifer Urbano | Verificar que cada foto tiene autor y licencia registrados. | src/data/imageCredits.ts, public/images | archivos de public/images y lista de créditos | Toda imagen tiene crédito con autor, licencia, fuente y texto alternativo ES/EN (CC BY-SA exige atribución) | 10 imágenes en public/images, 10 créditos; sin crédito: ninguna; créditos incompletos: ninguno | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RNF-05 | 6
RNF-007 | del sistema | Juan Camilo Lopez | Analizar el código con el linter. | package.json: npm run lint (oxlint) | código fuente del prototipo | 0 errores de lint (mantenibilidad, RNF-04) | oxlint terminó con código 0: 0 errores, 64 advertencias (58 en código de la librería src/components/ui y src/lib/cojeev, 6 en código propio) | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. Revisar las advertencias en código propio; las de src/components/ui son de la librería. | Prototipo React (demo estática) | RNF-04 | 6
RNF-008 | del sistema | Jenifer Urbano | Verificar el contraste de la paleta y del texto sobre fotos. | scripts/contrast.mjs (npm run contrast) | tokens de color de src/styles/ritech-theme.css | Todos los pares cumplen WCAG 2.1 AA: texto ≥ 4,5:1; bordes e íconos ≥ 3:1 | 36 combinaciones verificadas, 0 fallan; texto: mínimo 5.20:1 (exige 4.5:1); bordes/íconos: mínimo 3.90:1 (exige 3:1) | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RNF-02 | 6
RNF-009 | del sistema | Jenifer Urbano | Comprobar que la interfaz no usa degradados (requisito del cliente). | src/ (búsqueda de linear/radial/conic-gradient) | todo el código fuente | 0 degradados en el código | 0 coincidencias de linear/radial/conic-gradient en src/ | SI | 2026-09-29 | Ejecutado automáticamente (pruebas/ejecutar.mjs). El responsable debe re-ejecutarlo y confirmar. | Prototipo React (demo estática) | RNF-02 | 6
RNF-010 | del sistema | Nicolas Diaz | Cambiar el idioma de la interfaz. | src/i18n/I18nProvider.tsx, selector ES/EN | cambiar a EN en cada vista y recargar | Todos los textos, fechas y montos cambian de idioma y la preferencia se conserva (RNF-10) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RNF-10 | 6
RNF-011 | del sistema | Juan Camilo Lopez | Revisar el diseño responsive. | src/components/layout/*, páginas por rol | anchos de 360, 768 y 1280 px | Sin scroll horizontal ni contenido cortado; botones de al menos 44 px | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RNF-02 | 6
RNF-012 | del sistema | Nicolas Diaz | Navegar solo con teclado y con lector de pantalla. | src/components/layout/Brand.tsx (SkipLink), Page.tsx | Tab / Shift+Tab / Enter; NVDA u Orca | Enlace para saltar al contenido, foco visible, un solo h1 por vista y estados anunciados con texto (WCAG 2.1 AA) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RNF-02 | 6
RNF-013 | del sistema | Jenifer Urbano | Medir el tiempo de respuesta de la búsqueda de lotes. | marketplace/views.py + índices PostgreSQL | 10.000 lotes; 50 usuarios concurrentes | Percentil 95 menor a 2 s (umbral propuesto por el equipo, a validar con el stakeholder) (RNF-07) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-10; RNF-07; LIT-87 | 6
RNF-014 | del sistema | Nicolas Diaz | Proteger los documentos privados en S3. | infra/ (S3, URLs prefirmadas) | acceso directo a un certificado y URL prefirmada vencida | Acceso denegado sin URL válida; la URL prefirmada expira (RNF-05) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-06; RNF-05; LIT-87 | 6
RNF-015 | del sistema | Jenifer Urbano | Probar inyección SQL y XSS en el chat y los filtros. | marketplace/views.py, chat | ' OR 1=1 -- y <script>alert(1)</script> | Entradas tratadas como texto: sin ejecución de script ni fuga de datos (OWASP Top 10) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-10; RF-11; RNF-05; LIT-87 | 6
RNF-016 | del sistema | Jenifer Urbano | Desplegar una versión sin interrumpir el servicio. | infra/ (Elastic Beanstalk, despliegue continuo) | despliegue de una release mensual con tráfico activo | Sin errores para los usuarios durante el despliegue (RNF-08) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 6 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RNF-08; RN-15; LIT-86 | 6
AC-001 | de aceptación | Jenifer Urbano | Recorrer el flujo completo entre roles con el Product Owner. | Prototipo completo (DemoStore compartido) | propietario registra finca → admin valida → vendedor publica → comprador negocia y acuerda → muestra → tracker → comprador acepta | El pago se libera al vendedor y el PO aprueba el flujo con pantallazos (Definition of Done) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-01; RF-05; RF-09; RF-12; RF-13; RF-18; RF-20; RN-15 | 1-6
AC-002 | de aceptación | Jenifer Urbano | Recorrer el flujo con disputa con el Product Owner. | Prototipo completo (DemoStore compartido) | comprador rechaza el producto → administrador resuelve con reembolso | El dinero vuelve al comprador y la disputa queda resuelta y auditada; el PO aprueba | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar manualmente sobre el prototipo (npm run dev) y adjuntar pantallazos como evidencia. | Prototipo React (demo estática) | RF-15; RF-18; RF-21; RN-15 | 1-6
AC-003 | de aceptación | Nicolas Diaz | Verificar la lista de requisitos no funcionales antes de cada release. | Checklist RNF-01 a RNF-11 (hoja Trazabilidad) | release mensual candidata | Todos los RNF priorizados verificados y aprobados por el PO antes de publicar (RF-24) | Pendiente de ejecución | PENDIENTE |  | Ejecutar en el Sprint 1-6 al implementar el módulo en la plataforma. | Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | RF-24; RN-15; LIT-87 | 1-6
Note on C6: Asignación aleatoria y equilibrada entre los 3 integrantes (semilla 20260929 en pruebas/generar_excel.py).
Note on I6: SI / NO según el resultado. PENDIENTE: aún no se ejecuta (prueba manual o módulo de la plataforma sin implementar).

## Resumen
Resumen del plan de pruebas
Todas las cifras son fórmulas sobre la hoja «Plan de pruebas».
Por módulo
Módulo | Casos | Ejecutados | Pasan (SI) | Fallan (NO) | Pendientes | % que pasa de los ejecutados
QA · Usuarios y seguridad | 13 | 3 | 3 | 0 | 10 | 100%
FN · Fincas y trazabilidad EUDR | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 75%
MK · Marketplace | 16 | 7 | 7 | 0 | 9 | 100%
TX · Transacciones y escrow | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 100%
CL · Calidad | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 100%
LG · Logística (tracker) | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100%
AD · Administración | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 100%
BD · Base de datos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -
DP · Despliegue y compilación | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100%
RNF · Requisitos no funcionales | 16 | 5 | 5 | 0 | 11 | 100%
AC · Aceptación (flujo completo) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -
Total | 102 | 35 | 34 | 1 | 67 | 97.14%
Por tipo de prueba
Tipo | Casos | Ejecutados | Pasan (SI) | Fallan (NO) | Pendientes | % que pasa de los ejecutados
unitario | 26 | 9 | 9 | 0 | 17 | 100%
de integración | 44 | 22 | 21 | 1 | 22 | 95.45%
del sistema | 29 | 4 | 4 | 0 | 25 | 100%
de aceptación | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -
Total | 102 | 35 | 34 | 1 | 67 | 97.14%
Por responsable
Responsable | Casos | Ejecutados | Pasan (SI) | Fallan (NO) | Pendientes | % que pasa de los ejecutados
Nicolas Diaz | 34 | 8 | 8 | 0 | 26 | 100%
Jenifer Urbano | 34 | 14 | 14 | 0 | 20 | 100%
Juan Camilo Lopez | 34 | 13 | 12 | 1 | 21 | 92.31%
Total | 102 | 35 | 34 | 1 | 67 | 97.14%
Por ámbito
Ámbito | Casos | Ejecutados | Pasan (SI) | Fallan (NO) | Pendientes | % que pasa de los ejecutados
Prototipo React (demo estática) | 51 | 35 | 34 | 1 | 16 | 97.14%
Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS) | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | -
Total | 102 | 35 | 34 | 1 | 67 | 97.14%

## Trazabilidad
Matriz de trazabilidad: requisitos y reglas de negocio → casos de prueba
Fuente: wiki del proyecto (Requisitos). Cuenta los casos cuya columna M contiene el ID exacto.
ID | Descripción | Casos | Pasan (SI) | Fallan (NO) | Pendientes | Cobertura
RF-01 | Registro y autenticación de usuarios por rol | 5 | 0 | 0 | 5 | PLANIFICADO
RF-02 | Verificación de identidad (identificación y firma una sola vez) | 3 | 1 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RF-03 | Ocultar información privada entre usuarios | 4 | 1 | 0 | 3 | VERIFICADO (parcial)
RF-04 | Bloqueo y baneo de usuarios por fraude | 3 | 1 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RF-05 | Registro de fincas con geolocalización y área | 7 | 1 | 0 | 6 | VERIFICADO (parcial)
RF-06 | Carga de certificados de la finca con vigencia | 7 | 2 | 1 | 4 | CON FALLAS
RF-07 | Estado de cumplimiento EUDR por finca | 7 | 3 | 1 | 3 | CON FALLAS
RF-08 | Perfil del vendedor | 1 | 0 | 0 | 1 | PLANIFICADO
RF-09 | Publicación de lotes (mínimo 100 kg, precio fijo o a acordar) | 8 | 3 | 0 | 5 | VERIFICADO (parcial)
RF-10 | Búsqueda y filtros de lotes | 4 | 0 | 0 | 4 | PLANIFICADO
RF-11 | Chat de negociación | 4 | 2 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RF-12 | Transacción de venta inmutable | 6 | 2 | 0 | 4 | VERIFICADO (parcial)
RF-13 | Dinero bloqueado (escrow) hasta la aceptación | 6 | 2 | 0 | 4 | VERIFICADO (parcial)
RF-14 | Comisión del 1% con valor mínimo | 7 | 3 | 0 | 4 | VERIFICADO (parcial)
RF-15 | Gestión de disputas | 5 | 2 | 0 | 3 | VERIFICADO (parcial)
RF-16 | Registro de la muestra | 2 | 1 | 0 | 1 | VERIFICADO (parcial)
RF-17 | Verificación de calidad muestra vs. producto | 2 | 0 | 0 | 2 | PLANIFICADO
RF-18 | Veredicto del comprador libera o retiene el pago | 7 | 3 | 0 | 4 | VERIFICADO (parcial)
RF-19 | Actualización de estados del pedido por el transportador | 5 | 3 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RF-20 | Tracker visible para comprador y vendedor | 4 | 1 | 0 | 3 | VERIFICADO (parcial)
RF-21 | Panel del administrador del sistema | 3 | 0 | 0 | 3 | PLANIFICADO
RF-22 | Panel del administrador técnico (auditoría y respaldos) | 4 | 2 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RF-23 | Despliegue en AWS | 5 | 1 | 0 | 4 | VERIFICADO (parcial)
RF-24 | Verificación de RNF antes de cada release | 1 | 0 | 0 | 1 | PLANIFICADO
RNF-01 | Exactitud funcional (comisiones y pesos) | 7 | 3 | 0 | 4 | VERIFICADO (parcial)
RNF-02 | Usabilidad: protección contra errores de captura | 9 | 3 | 0 | 6 | VERIFICADO (parcial)
RNF-03 | Fiabilidad: transacción inmutable y durable | 4 | 1 | 0 | 3 | VERIFICADO (parcial)
RNF-04 | Mantenibilidad por módulos y capas | 4 | 3 | 0 | 1 | VERIFICADO (parcial)
RNF-05 | Seguridad de documentos y datos privados | 5 | 1 | 0 | 4 | VERIFICADO (parcial)
RNF-06 | Respaldo automático en AWS | 2 | 1 | 0 | 1 | VERIFICADO (parcial)
RNF-07 | Rendimiento de búsquedas y listados | 3 | 0 | 0 | 3 | PLANIFICADO
RNF-08 | Disponibilidad en releases mensuales | 2 | 0 | 0 | 2 | PLANIFICADO
RNF-09 | Privacidad de ubicación y fincas | 5 | 1 | 0 | 4 | VERIFICADO (parcial)
RNF-10 | Internacionalización (multi-idioma) | 2 | 1 | 0 | 1 | VERIFICADO (parcial)
RNF-11 | Auditoría de acciones | 5 | 3 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RN-1 | Cantidad mínima por exportación: 100 kg | 3 | 1 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RN-2 | Café y cacao de origen Nariño certificado | 2 | 1 | 0 | 1 | VERIFICADO (parcial)
RN-3 | El propietario sube la certificación de origen | 3 | 1 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RN-4 | Precio o acuerdo, origen y cantidad por exportación | 2 | 1 | 0 | 1 | VERIFICADO (parcial)
RN-5 | Nombre, identificación y firma una sola vez | 2 | 0 | 0 | 2 | PLANIFICADO
RN-6 | Transacción acordada no se modifica | 3 | 1 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RN-7 | Escrow: se libera solo cuando el comprador acepta | 6 | 3 | 0 | 3 | VERIFICADO (parcial)
RN-8 | Control de calidad con muestra | 4 | 3 | 0 | 1 | VERIFICADO (parcial)
RN-9 | Parámetros de calidad del laboratorio | 2 | 0 | 0 | 2 | PLANIFICADO
RN-10 | Solo productores de Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | PLANIFICADO
RN-11 | Comisión a comprador y vendedor (1% con mínimo) | 6 | 4 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RN-12 | Bloqueo por intento de fraude | 3 | 1 | 0 | 2 | VERIFICADO (parcial)
RN-13 | No se ve información privada de otros | 6 | 1 | 0 | 5 | VERIFICADO (parcial)
RN-14 | Logística modelada con tracker | 3 | 2 | 0 | 1 | VERIFICADO (parcial)
RN-15 | Entregas por módulos y releases mensuales | 4 | 0 | 0 | 4 | PLANIFICADO
Requisitos sin ningún caso: |  | 0
VERIFICADO (parcial): al menos un caso pasó en el prototipo; los casos de la plataforma siguen pendientes.

## Leyenda
Leyenda y criterios del plan
Columnas
identificador de test | Prefijo del módulo + número. Los casos del plan del Sprint 2 conservan su ID (QA, FN y MK 001-006; TX 001-005; CL 001-004; LG, AD, BD y DP 001-002; RNF 001-004); los nuevos continúan la numeración. Ojo: un ID como RNF-011 es un caso de prueba, no el requisito RNF-11; el requisito que cubre cada caso está en la columna Trazabilidad.
tipo | unitario (una función aislada) · de integración (varias piezas juntas: store + reglas, o componente + i18n) · del sistema (la aplicación completa o su compilación) · de aceptación (flujo validado con el Product Owner).
responsable | Asignado al azar y de forma equilibrada entre los tres integrantes (semilla fija para poder reproducir la asignación).
resultado obtenido | Solo se llena con lo que realmente devolvió la ejecución. 'Pendiente de ejecución' si aún no se corre.
Pasa SI/No | SI · NO · PENDIENTE (no ejecutado todavía).
fecha del test | Fecha de la ejecución. Vacía mientras el caso está pendiente.
Ámbito | Prototipo React (demo estática): código que existe hoy en el repositorio. Plataforma (Django + PostgreSQL/PostGIS + AWS): arquitectura objetivo de la wiki, aún no implementada.
Trazabilidad | IDs de la wiki separados por '; ' (RF, RNF, RN) e historias de Jira (LIT). La hoja Trazabilidad los cuenta.
Prefijos de módulo
QA | Usuarios y seguridad (Sprint 1)
FN | Fincas y trazabilidad EUDR (Sprint 2)
MK | Marketplace (Sprint 3)
TX | Transacciones y escrow (Sprint 4)
CL | Calidad (Sprint 5)
LG | Logística (tracker) (Sprint 5)
AD | Administración (Sprint 6)
BD | Base de datos (Sprint 6)
DP | Despliegue y compilación (Sprint 6)
RNF | Requisitos no funcionales (Sprint 6)
AC | Aceptación (flujo completo) (Sprint 1-6)
Cómo se ejecutó
Casos automatizados | 35 casos del prototipo se ejecutaron el 29/09/2026 con `node pruebas/ejecutar.mjs`, que escribe pruebas/resultados.json; `python3 pruebas/generar_excel.py` vuelve a llenar este Excel. El responsable asignado debe re-ejecutarlos y confirmar.
Casos manuales | Los casos del sistema y de aceptación del prototipo se ejecutan con `npm run dev`, recorriendo la interfaz, y se documentan con pantallazos.
Casos de la plataforma | Se ejecutan en el sprint del módulo cuando exista el backend Django + PostgreSQL/PostGIS y la infraestructura AWS.
Supuestos
Comisión mínima | 25 € es un VALOR DE EJEMPLO: el cliente no ha definido la cifra (lo mismo en la interfaz del prototipo).
Rendimiento | El umbral de 2 s (p95) de RNF-013 es una propuesta del equipo; la wiki solo dice 'tiempos aceptables'.
Parámetros de calidad | Los parámetros del laboratorio de la universidad (RN-9) aún no están definidos; CL-002 y CL-009 dependen de ellos.
Fuentes | Wiki: github.com/Jenifrutica/ritech-marketplace/wiki (Requisitos, Arquitectura, Product Backlog, Sprints). Plan del Sprint 2: deliverables/sprint-2/Entregable-B-Plan-de-Pruebas-Sprint2.xlsx.